Постановление
Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь
24 октября 2024 г. № 68

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении Календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь 26 января 2025 г. |  |  |

На основании статьи 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Календарный план организационных мероприятий
по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь
26 января 2025 г. (прилагается).

Председатель комиссии И.В.Карпенко

Секретарь комиссии Е.А.Балдовская

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной
избирательной комиссии Республики Беларусь

24.10.2024 г. № 68

|  |
| --- |
|  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНорганизационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь 26 января 2025 г.  |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Образование комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, участков для голосования |
| Выдвижение представителей в состав областных, Минской городской, районных, городских (в городах областного подчинения, кроме городов с районным делением), районных в городах комиссий по выборам Президента Республики Беларусь (далее – территориальные комиссии). Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав территориальных комиссий (не позднее чем за пять дней до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссий) | не позднее 31 октября 2024 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявления |
| Образование территориальных комиссий (не позднее чем за 80 дней до выборов) | не позднее 6 ноября 2024 г. | президиумы областных, Минского городского, районных, городских (в городах областного подчинения) Советов депутатов и соответствующие исполнительные комитеты |
| Проведение первых заседаний территориальных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) сообщения об образовании территориальных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
| Образование участков для голосования (не позднее чем за 45 дней до выборов) | не позднее 11 декабря 2024 г.  | районные, городские (в городах областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации |
| Опубликование в печатных СМИ решений об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка или перечня населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка, места нахождения участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь и помещения для голосования | не позднее чем в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие участки для голосования |
| Выдвижение представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковые комиссии). Представление в органы, образующие участковые комиссии, документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий (не позднее чем за пять дней до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссий) | не позднее 20 декабря 2024 г.  | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявлений |
| Образование участковых комиссий (не позднее чем за 30 дней до выборов) | не позднее 26 декабря 2024 г. | районные, городские (в городах областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации |
| Проведение первых заседаний участковых комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование в печатных СМИ сообщений об образовании участковых комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
| 2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборахПрезидента Республики Беларусь |
| Передача участковым комиссиям списков граждан, зарегистрированных на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь | после образования участковых комиссий | городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации, районные исполнительные комитеты (в городах и поселках городского типа, где не образованы городские и поселковые исполнительные комитеты) |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления (за 15 дней до выборов) | с 10 января 2025 г.  | участковые комиссии |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления на участках для голосования, образованных в местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения) (за два дня до выборов) | с 23 января 2025 г. | участковые комиссии |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее 4 ноября 2024 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь (далее – Центральная комиссия) документов, необходимых для регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в Президенты Республики Беларусь (далее – инициативная группа) (не позднее чем за 85 дней до выборов) | не позднее 1 ноября 2024 г. | лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в Президенты Республики Беларусь |
| Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствующих удостоверений и подписных листов  | в пятидневный срок со дня поступления заявления о регистрации  | Центральная комиссия |
| Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь(начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов) | с 7 ноября 2024 г. по 6 декабря 2024 г. включительно.  | члены инициативных групп |
| Представление подписных листов в районные, городские (в городах областного подчинения, кроме городов с районным делением) (далее – городские), районные в городах комиссии (не позднее чем за 50 дней до выборов) | не позднее 6 декабря 2024 г.  | координаторы инициативных групп |
| Проверка достоверности подписей избирателей в подписных листах, сданных членами инициативных групп, и обеспечение достоверности данных о количестве таких подписей  | в десятидневный срок после сдачи подписных листов | районные, городские, районные в городах комиссии |
| Представление в областные, Минскую городскую комиссии протоколов об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку предложения о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Беларусь по району, городу, району в городе | в десятидневный срок после получения подписных листов, но не позднее 16 декабря 2024 г.  | районные, городские, районные в городах комиссии |
| Представление в Центральную комиссию протоколов об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку предложения о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Беларусь по области, городу Минску | в пятидневный срок после представления протоколов районных, городских, районных в городах комиссий*,* но не позднее 21 декабря 2024 г.  | областные, Минская городская комиссии  |
| Представление в Центральную комиссиюдокументов, необходимых для регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь  | с 7 по 21 декабря 2024 г.включительно | лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь |
| Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь | со дня представления документов о регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь до дня регистрации | Центральная комиссия |
| Регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь (начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов) | с 22 по 31 декабря 2024 г.включительно | Центральная комиссия |
| Выдача кандидатам в Президенты Республики Беларусь удостоверений о регистрации | в двухдневный срок после регистрации | Центральная комиссия |
| Передача в печатные СМИ для опубликования, размещение на официальном сайте Центральной комиссии сообщения о регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее чем на четвертый день после регистрации  | Центральная комиссия |
| 4. Статус кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Представление в Центральную комиссию заявлений о регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их представителей по финансовым вопросам | после регистрации | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| Регистрация доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их представителей по финансовым вопросам и выдача им соответствующих удостоверений | в трехдневный срок со дня поступления заявления о регистрации | Центральная комиссия |
| Направление в Центральную комиссию членов комиссии с правом совещательного голоса | со дня регистрации | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| 5. Предвыборная агитация (с 1 по 25 января 2025 г. включительно).Информирование избирателей |
| Определение теле- и радиопрограмм, которые резервируют эфирное время для проведения предвыборной агитации кандидатами в Президенты Республики Беларусь | посленазначениявыборов | Центральная комиссия |
| Проведение жеребьевки между кандидатами в Президенты Республики Беларусь для определения даты и времени выступлений по телевидению и радио | не позднее чем в трехдневный срок после регистрации кандидатов  | Центральная комиссия |
| Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами | не позднее18 декабря 2024 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее18 декабря 2024 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Определение помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее18 декабря 2024 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Представление в печатные СМИ, определенные Центральной комиссией, текста предвыборной программы кандидата в Президенты Республики Беларусь для опубликования (не позднее чем за 20 дней до выборов) | не позднее 5 января 2025 г. | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в Президенты Республики Беларусь для размещения на территории участков для голосования | не позднее 6 января 2025 г. | Центральная комиссия |
| Изготовление информационных материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь для направления избирателям | не позднее 6 января 2025 г. | Центральная комиссия |
| Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах в Президенты Республики Беларусь (не позднее 14 дней до выборов) | не позднее 11 января 2025 г. | участковые комиссии |
| Направление избирателям (не позднее чем за 10 дней до выборов):сообщений о времени и месте голосования;информации о кандидатах в Президенты Республики Беларусь | не позднее 15 января 2025 г. | участковые комиссии |
| 6. Избирательные фонды кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Создание избирательного фонда: |
| открытие специального избирательного счета для оплаты расходов и услуг, связанных со сбором подписей избирателей | со дня регистрации инициативной группы  | лица, выдвигаемые кандидатами в Президенты Республики Беларусь |
| открытие специального избирательного счета для финансирования расходов по ведению предвыборной агитации | со дня регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| Представление в Центральную комиссию финансовых отчетов: |
| первый отчет (не позднее чем на пятый день после окончания срока выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь) | не позднее 11 декабря 2024 г. | лица, выдвигаемые кандидатами в Президенты Республики Беларусь |
| второй отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) | с 11 по 15 января 2025 г. включительно | кандидаты в Президенты Республики Беларусь  |
| итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) | не позднее30 января 2025 г.  |
| Представление в Центральную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета лиц, выдвигаемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь и их расходовании  | еженедельно | подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета  |
| Передача в печатные СМИ, размещение на официальном сайте Центральной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь  | в двухдневный срок после получения соответствующих сведений от подразделения банка | Центральная комиссия  |
| Возврат неизрасходованных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов) | не позднее28 января 2025 г.  | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| 7. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов Президента Республики Беларусь |
| Передача областным, Минской городской комиссиям бюллетеней для голосования | не позднее 17 января 2025 г.  | Центральная комиссия |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) | не позднее 20 января 2025 г. | территориальные комиссии |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых не проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню выборов) | не позднее 25 января 2025 г.  | территориальные комиссии |
| Проведение проверки готовности территориальных и участковых комиссий к работе в день выборов | 20 января 2025 г. | Центральная комиссия, территориальные, участковые комиссии |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) | с 21 по 25 января 2025 г. включительно | участковые комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования в соответствующую районную, городскую, районную в городе комиссию | после подписания протокола | участковые комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования по району, городу, району в городе в соответствующую областную, Минскую городскую комиссию (не позднее чем на третий день после выборов) | не позднее 29 января 2025 г.  | районные, городские, районные в городе комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования по области, городу Минску в Центральную комиссию (не позднее чем на четвертый день после выборов) | не позднее 30 января 2025 г. | областные, Минская городская комиссии  |
| Установление Центральной комиссией итогов выборов Президента Республики Беларусь (не позднее чем через 10 дней после выборов) | не позднее 5 февраля 2025 г. | Центральная комиссия |
| Проведение второго тура голосования (не позднее чем в двухнедельный срок) | не позднее 9 февраля 2025 г. | Центральная комиссия |