## программа 2025
Список объектов текущего ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2025 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Сроки выполнения работ
1 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 15А | ремонт кровли | 1 квартал.
2 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 19 | ремонт отмостки | 1 квартал.
3 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 23 | ремонт входных групп | 1 квартал.
|  | ремонт стыков | 1 квартал.
4 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 1 | ремонт крылец | 1 квартал.
5 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 3 | ремонт отмостки, ступеней | 1 квартал.
6 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 4 | ремонт кровли | 1 квартал.
|  | ремонт отмостки | 1 квартал.
7 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 11 | ремонт кровли балкона | 1 квартал.
8 | г.Ивацевичи, ул.Брестская, 12 | ремонт кровли | 1 квартал.
9 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 36 | ремонт, замена дверей | 1 квартал.
10 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 38 | ремонт балконов | 1 квартал.
11 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | ремонт крылец | 1 квартал.
|  | ремонт отмостки | 1 квартал.
|  | ремонт, замена дверей | 1 квартал.
12 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 41/1 | ремонт крылец | 1 квартал.
|  | ремонт стыков | 3 квартал.
13 | г.Ивацевичи, ул. Заводская, 42 | ремонт отмостки | 1 квартал.
14 | г.Ивацевичи, ул.Кленовка, 1 | ремонт, замена дверей | 1 квартал.
15 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 4 | ремонт фасада | 1 квартал.
16 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 12 | ремонт крылец | 1 квартал.
17 | г.Ивацевичи, пер. Луговой, 1 | ремонт фасада | 1 квартал.
18 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 15/1 | ремонт полов | 1 квартал.
19 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 37 | ремонт отделки мест общего пользования | 1 квартал.
20 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 46 | ремонт входов в подвал | 2 квартал.
21 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 70 | ремонт, замена парапета из жести | 2 квартал.
22 | г.Ивацевичи, ул.М.Танка, 17 | ремонт, замена жестяных колпаков | 2 квартал.
23 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 3 | ремонт крылец | 2 квартал.
|  | ремонт кровли | 2 квартал.
|  | ремонт стыков | 2 квартал.
24 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 3/1 | ремонт цоколя | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 2 квартал.
25 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 5 | ремонт стыков | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 2 квартал.
26 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 7А | ремонт стыков | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 2 квартал.
27 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 10 | ремонт стыков | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 2 квартал.
|  | ремонт технических помещений | 2 квартал.
28 | г.Ивацевичи, ул. Советская, 21 | ремонт, замена окон | 3 квартал.
29 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 4 | замена ветровых досок | 2 квартал.
30 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 16 | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 1 квартал.
31 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 19 | ремонт отмостки | 2 квартал.
32 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 21 | ремонт вентканалов | 2 квартал.
|  | ремонт цоколя | 2 квартал.
33 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 11 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
34 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | ремонт стыков | 2 квартал.
|  | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт крылец | 2 квартал.
35 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 31 | ремонт отмостки | 2 квартал.
|  | ремонт входных групп | 2 квартал.
36 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 41 | ремонт кровли балкона | 3 квартал.
|  | ремонт цоколя | 3 квартал.
|  | ремонт отмостки | 3 квартал.
37 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41А | ремонт стыков | 3 квартал.
|  | замена парапетных плит | 3 квартал.
|  | ремонт крылец | 3 квартал.
|  | ремонт отмостки | 3 квартал.
38 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 45 | ремонт отмостки | 3 квартал.
|  | ремонт стыков | 3 квартал.
|  | ремонт крылец | 3 квартал.
39 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 51 | ремонт кровли балкона | 3 квартал.
|  | ремонт фасада | 3 квартал.
40 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 18А | ремонт фасада | 3 квартал.
41 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 19А | ремонт цоколя | 3 квартал.
|  | ремонт входных групп | 3 квартал.
|  | ремонт ступеней в подвал | 3 квартал.
|  | ремонт отмостки | 3 квартал.
42 | д.Доманово, ул. Совхозная, 12 | ремонт крылец | 3 квартал.
43 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 3 | ремонт крылец | 3 квартал.
|  | ремонт, замена окон | 3 квартал.
44 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 1 | ремонт крылец | 3 квартал.
45 | аг.Гощево, ул. Новая, 4 | ремонт фасада | 2 квартал.
46 | аг.Гощево, ул. Новая, 8 | ремонт стыков | 3 квартал.
47 | п.Сосновый Бор, 1 | ремонт фасада | 3 квартал.
48 | п.Сосновый Бор, 3 | ремонт крылец | 3 квартал.
|  | ремонт отмостки | 3 квартал.
49 | п.Сосновый Бор, 4А | ремонт крылец | 3 квартал.
|  | ремонт кровли | 1 квартал.
50 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт кровли | 3 квартал.
|  | ремонт стыков | 3 квартал.
51 | д.Волька, ул.Региновская, 7 | ремонт кровли | 3 квартал.
|  | ремонт стыков | 3 квартал.
52 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт стыков | 2 квартал.
53 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт стыков | 3 квартал.
|  | ремонт крылец | 3 квартал.
54 | аг.Бытень, ул.Скорины, 5 | ремонт отмостки | 3 квартал.
55 | аг.Бытень, ул.Скорины, 9 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | 3 квартал.
|  | ремонт отмостки | 3 квартал.
56 | аг.Бытень, ул.Скорины, 16 | ремонт отмостки | 4 квартал.
57 | аг.Бытень, пл.Свободы, 3 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | 4 квартал.
|  | ремонт отмостки | 4 квартал.
58 | аг.Бытень, ул.Гринчика, 28 | ремонт кровли | 4 квартал.
|  | ремонт отмостки | 4 квартал.
59 | аг.Любищицы, ул.Уголдьчика, 6 | ремонт отмостки | 4 квартал.
60 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 11 | ремонт крылец | 2 квартал.
61 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 12 | ремонт крылец | 2 квартал.
62 | п.Майск, ул. Центральная, 29 | ремонт отмостки | 4 квартал.
63 | п.Зеленый Бор, ул. Шоссейная, 2 | ремонт отмостки | 4 квартал.
64 | п.Зеленый Бор, ул. Зеленая, 1А | ремонт отмостки | 4 квартал.
65 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 4 | ремонт отмостки | 4 квартал.
66 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 6А | ремонт отмостки | 4 квартал.
67 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 8А | ремонт отмостки | 4 квартал.
68 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 9 | ремонт отмостки | 4 квартал.
69 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 10 | ремонт отмостки | 4 квартал.
70 | п.Зеленый Бор, ул. Строителей, 8А | ремонт отмостки | 4 квартал.
71 | г.Косово, ул. 3-го Февраля, 15 | ремонт отмостки | 4 квартал.
72 | г.п.Телеханы, ул. Молодежная, 15 | ремонт ВиК | 2 квартал.
73 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | ремонт систем водоснабжения | 1 квартал.
74 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 24 | ремонт систем водоснабжения | 1 квартал.
75 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 30 | ремонт систем водоснабжения | 2 квартал.
76 | Ивацевичский район | замена светильников на светодиодные | 4 квартал.
77 | Ивацевичский район | замена приборов учета отопления и гвс | 3 квартал.
78 | Ивацевичский район | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 3 квартал.
79 | Ивацевичский район | установка САД | 3 квартал.
80 | Ивацевичский район | текущий ремонт и обслуживание подъемников | 4 квартал.
Примечание: В списке возможны изменения в течение текущего года.
Note on C28: ZubailoAV: после затопления